## Sprint 1 - Planification
Tumor recognition
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Afsaneh Sheikhmiri
Planification | [5 empty] | 21 tâches ont été définies totalisant 71 heures de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 21 | Essentielle | 1 | 0:00 | 14:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 21 | 71:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 2.9583
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 71
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 0
5 | Définir les paramètres de chacun des cinq stades | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 21 | 21 tâches ont été définies
6 | Création de mon window et des deux boutons prepare et learn | 1 | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 71 | 71 heures
7 | Capacité à l'application de générer des images PNG en deux lots | 2 | Essentielle | 3 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 0 | 0 minute
8 | Définir le bouton Select | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 71 heures
9 | Création des boutons manquants dans la vue | - | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Implémenter la barre à progression | - | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 1.0729 | 1545 | 25 | 45 | 25h45 | 10
11 | Capacité à chercher tous les images pour l'apprentissage | 1 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.125 | 1620 | 27 | 0 | 27h00 | 5
12 | extraire les features de chaque image | 2 | Essentielle | 3 | 14:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 0.76042 | 1095 | 18 | 15 | 18h15 | 6
13 | implémentation de l'algorithme K-means | 1 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Capacité à regrouper les tumeurs dans des clusters différents | 2 | Essentielle | 3 | 6:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 2.9583 | 4260 | 71 | 0 | 71h00
15 | Capacité d'aller chercher l'image demandée par l'usager | 3 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Capacité d'interpreter s'il y a présence d'une tumeur ou non | 4 | Essentielle | 2 | 2:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Capacité d'interpreter le stade de la tumeur | 5 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Création de boîtes de dialogue en cas d'erreur | - | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Permettre à l'usager d'entrer les paramètres de chaque stade | - | Optionnelle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Préparer la présentation | - | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Préparer la présentation durant le deuxième sprint | - | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement
Note on C12: - Trouver ce qui détermine un stade spécifique d'une tumeur afin de pouvoir vérifier plus tard si l'appliction se trompe ou non.
Note on C13: Afin de tester si le modèle et la vue on une connection et si l'évènement déclenché est bien envoyé
Note on C14: Être capable de générer des images contenant des tumeurs avec des paramètres générés au hasard - capacité de générer dans des dossiers différents -capacité à bien nommé les photos -capacité à générer le bon nombre de d'images selon la demande de l'usager
Note on C15: -Capacité à aller chercher l'image selectionner - capacité à afficher l'image sur le canvas - Capacité à afficher le chemin
Note on C16: Création du bouton learn et diagnose
Note on C17: - Capacité à la barre de progression par rapport au processus de génération d'images
Note on C18: Capacité à aller chercher les images et les transformer en objet tumor_image
Note on C19: -Capacité à repérer la tumeur dans l'image et chercher ses paramètres afin de renvoyer un objet tumor_parameters contenant les paramètres trouvés
Note on C21: Passer à travers chaque tumeur et l'identifier à un cluster en calculant la distance entre la tumeur et le centripod
Note on C22: Capacité à aller chercher la bonne image et de transformer en objet tumor_image
Note on C25: - Afficher des boîtes de dialogue au cas où ne suit pas l'ordre des boutons à peser

## Sprint 1 - Bilan
Tumor recognition
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Attention, il reste 8 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 1:00 | 100% | Approuvé le dernier jour | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.64583 | 930 |  | 15:30
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.64583
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 85% | j'ai l'impression qu'il me manque certains éléments encore | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 15
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 80% | Il me manque encore des tâches à définir | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 30
5 | Définir les paramètres de chacun des cinq stades | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 15 | 15 heures
6 | Création de mon window et des deux boutons prepare et learn | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 30 | 30 minutes
7 | Capacité à l'application de générer des images PNG en deux lots | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | [5 empty] | 15 heures et 30 minutes | 15h30
8 | Définir le bouton Select | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  |  | 6 | 6 tâches sont en retard!
9 | Création des boutons manquants dans la vue | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
10 | Implémenter la barre à progression | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE
11 | Capacité à chercher tous les images pour l'apprentissage | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | extraire les features de chaque image | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | implémentation de l'algorithme K-means | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Capacité à regrouper les tumeurs dans des clusters différents | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Capacité d'aller chercher l'image demandée par l'usager | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Capacité d'interpreter s'il y a présence d'une tumeur ou non | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Capacité d'interpreter le stade de la tumeur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Création de boîtes de dialogue en cas d'erreur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Permettre à l'usager d'entrer les paramètres de chaque stade | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Préparer la présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Préparer la présentation durant le deuxième sprint | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 4 | 4 | 0
8
8 champs

## Sprint 2 - Bilan
Tumor recognition
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 22 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 85% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 80% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Définir les paramètres de chacun des cinq stades | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de mon window et des deux boutons prepare et learn | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Capacité à l'application de générer des images PNG en deux lots | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Définir le bouton Select | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 11 | 11 tâches sont en retard!
9 | Création des boutons manquants dans la vue | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Implémenter la barre à progression | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Capacité à chercher tous les images pour l'apprentissage | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | extraire les features de chaque image | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | implémentation de l'algorithme K-means | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Capacité à regrouper les tumeurs dans des clusters différents | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Capacité d'aller chercher l'image demandée par l'usager | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | Capacité d'interpreter s'il y a présence d'une tumeur ou non | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Capacité d'interpreter le stade de la tumeur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Création de boîtes de dialogue en cas d'erreur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Permettre à l'usager d'entrer les paramètres de chaque stade | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Préparer la présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Préparer la présentation durant le deuxième sprint | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 11 | 11 | 0 | 11
22
22 champs

## Sprint 3 - Bilan
Tumor recognition
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 34 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 85% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 80% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Définir les paramètres de chacun des cinq stades | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de mon window et des deux boutons prepare et learn | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Capacité à l'application de générer des images PNG en deux lots | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Définir le bouton Select | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 17 | 17 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Création des boutons manquants dans la vue | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Implémenter la barre à progression | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Capacité à chercher tous les images pour l'apprentissage | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | extraire les features de chaque image | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | implémentation de l'algorithme K-means | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Capacité à regrouper les tumeurs dans des clusters différents | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Capacité d'aller chercher l'image demandée par l'usager | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Capacité d'interpreter s'il y a présence d'une tumeur ou non | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Capacité d'interpreter le stade de la tumeur | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Création de boîtes de dialogue en cas d'erreur | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Permettre à l'usager d'entrer les paramètres de chaque stade | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Préparer la présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Préparer la présentation durant le deuxième sprint | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 17 | 17 | 0 | 17
34
34 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 10 | 5 | 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 21
Nombre d'heures de travail envisagées | 25h45 | 27h00 | 18h15 | 71h00 | 1.0729 | 1.125 | 0.76042 | 2.9583 | Heures envisagées | 25.75 | 27 | 18.25 | Tâches essentielles | 19 | Plus facile | 4
Nombre d'heures de travail travaillées | 15h30 | 0h00 | 0h00 | 15h30 | 0.64583 | 0 | 0 | 0.64583 | Heure travaillées | 15.5 | 0 | 0 | Tâches optionnelles | 2 | Intermédiaire | 11
Nombre de tâches non terminées | 6 | 11 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 17 | [6 empty] | Plus difficile | 6

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.